## Hoja1
Implementación y optimización de un sistema de inteligencia artificial con arquitectura RAG para la administración de datos
Numero | Actividad | Entrega | Recursos | SEM-1 | SEM-2 | SEM-3 | SEM-4 | SEM-5 | SEM-6 | SEM-7 | SEM-8 | SEM-9 | SEM-10 | SEM-11 | SEM-12 | SEM-13 | SEM-14 | SEM-15 | SEM-16 | SEM-17 | SEM-18 | SEM-19 | SEM-20 | SEM-21 | SEM-22 | SEM-23
1 | Diagnóstico y levantamiento de requerimientos para la administración de datos | Reporte de diagnóstico de la situación actual y documento de requerimientos del sistema, con la identificación de las fuentes de datos y las necesidades de información para la toma de decisiones. | Computadora Formatos de entrevista Copias Gasolina | 20 | 15
2 | Recolección, depuración y estructuración de los datos | Repositorio de datos depurado y estructurado (catálogo de productos, inventarios, ventas y compras) listo para su análisis y su uso por el sistema. | Computadora Hoja de cálculo Acceso al sistema de ventas Internet Respaldo externo |  | 6 | 21 | 18
3 | Análisis exploratorio de datos y definición de indicadores | Reporte de análisis exploratorio con los indicadores clave (KPIs), la clasificación ABC de productos y el análisis de rotación, que servirán de base para el sistema. | Computadora Hoja de cálculo Python (pandas) Hojas de impresión |  |  |  | 3 | 21 | 21
4 | Diseño de la arquitectura del sistema de IA con RAG | Documento de diseño de la arquitectura del sistema (diagramas de componentes y de flujo de datos) que define la ingesta, el almacenamiento, el motor de recuperación (RAG) y el modelo de lenguaje. | Computadora Software de diagramación Internet Copias | [6 empty] | 21 | 21 | 3
5 | Construcción de la base de conocimiento y del índice vectorial (embeddings) | Base de conocimiento vectorizada e indexada (embeddings de los datos y documentos de la empresa) almacenada en una base de datos vectorial. | Computadora Internet Servicio de embeddings Base de datos vectorial | [8 empty] | 18 | 21 | 6
6 | Desarrollo del módulo de recuperación aumentada (RAG) e integración con el modelo de lenguaje | Módulo RAG funcional que, a partir de una pregunta en lenguaje natural, recupera la información relevante y genera una respuesta fundamentada mediante el modelo de lenguaje (Gemini Flash). | Computadora Internet API del modelo de lenguaje Entorno de desarrollo | [10 empty] | 15 | 21 | 21 | 3
7 | Desarrollo del módulo predictivo de pronóstico de demanda | Modelo de pronóstico de demanda validado (series temporales / XGBoost) con sus métricas de exactitud y las recomendaciones de reabastecimiento y punto de reorden. | Computadora Histórico de ventas Librerías de pronóstico Hoja de cálculo | [13 empty] | 18 | 21 | 16
8 | Desarrollo de la interfaz/API de consulta e integración del sistema | Sistema integrado (MVP) con una interfaz o API que permite consultar los datos, obtener predicciones y recibir respuestas del asistente de IA en un solo entorno. | Computadora Internet Framework de API/interfaz Servidor de despliegue | [15 empty] | 5 | 21 | 21 | 13
9 | Pruebas, evaluación y optimización del sistema | Reporte de evaluación del sistema (precisión de las respuestas, exactitud del pronóstico y tiempos de respuesta) y sistema optimizado a partir de los resultados. | Computadora Formatos de prueba Usuarios de la empresa Hojas | [18 empty] | 8 | 21 | 21
10 | Documentación, capacitación y entrega de resultados | Manual de usuario, evidencia de la capacitación al personal y presentación final de los resultados y beneficios del sistema a la dirección de la empresa. | Computadora Proyector Manual impreso Sala de juntas Gasolina | [21 empty] | 21 | 19
| TOTAL DE HORAS POR SEMANA |  | 480 h | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19
| Periodo de cada semana (inicio) |  |  | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12